## Sheet1
工业社会学研讨一分工安排
组长：谢维栋 成员：于寅飞 姜海洋 马冬来 任泽华 张立旋 朱越凡 王伟韬 杨纪元 欧晶鑫
成员 | 分工
第一阶段：查阅三个主题相关资料，在群里分享相关背景 时间：2.17-2.19
于寅飞 姜海洋 马冬来 | 查阅有关农耕向工业化转型相关问题，在群里分享总结
任泽华 张立旋 朱越凡 | 查阅有关中东、乌克兰、香港骚乱相关问题，在群里分享总结
王伟韬 杨纪元 欧晶鑫 | 查阅有关如何提高社会诚信度的问题，在群里分享总结
谢维栋 | 综合分析大家的看法，组织大家讨论选出研讨主题
第二阶段：查阅主题二相关资料，在群里交流讨论 时间：2.20-2.22
朱越凡 任泽华 杨纪元 | 香港问题
谢维栋 姜海洋 于寅飞 | 中东问题
欧晶鑫
马冬来 王伟韬 张立旋 | 乌克兰问题
第三阶段：针对每个人的发言，形成文字总结 时间：2.20-2.22
谢维栋 | 撰写小组研讨总结报告
任泽华 | 完成分工表格
第四阶段：各自完成自己的论文并完成提交 时间：2.23-2.29
所有人 | 完成并提交各自的论文